## Worksheet
id | denominacion | descripcion | zona_barrio | estado | coordenadas | direccion | tipo_obra | imagen_portada | enlace_pcsp | pliego | importe_licitacion | importe_adjudicacion | adjudicatario | fecha_inicio | fecha_fin | fecha_inicio_plazo | fecha_fin_plazo | responsable_municipal | numero_licitadores | fecha_licitacion | fecha_adjudicacion | porcentaje_ejecucion | financiacion | contratista | arquitecto | administracion_obra | prorroga | fecha_prorroga | compromiso_id | expediente | area | penalidades | cpv | disponibilidad | proceso_contratacion
2446 | Mejora de accesibilidad | ACCESIBILIDAD | CENTRO-SUR | finalizada | [{"lat":"38.704937004828274","lon":"-4.108383231196913"}] | C. las Adelfas, 1, 29630 Benalmádena, Málaga | NEXT GENERATION |  |  |  | 36300 | 44644 | empresa xx |  | 31-05-2024 |  |  |  |  | 27-05-2024 | 04-06-2024 | [8 empty] | xxx |  |  |  | Activado
2447 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO AUDITORIO MUNICIPAL "PEDRO ALMODOVAR" | ALUMBRADO AUDITORIO PEDRO ALMODOVAR | CENTRO-SUR | finalizada | [{"lat":"38.69206895638785","lon":"-4.107645088868672"}] | C. Numancia, 13500 Puertollano, Ciudad Real | NEXT GENERATION |  |  |  | 229476 | 189650.22 | GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. | 21-12-2023 | 12-04-2024 |  |  | MANUEL ANTONIO MORENO CHOCANO-LEON | 3 |  | 02-11-2023 | 100 |  | GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. | MANUEL ANTONIO MORENO CHOCANO-LEON |  |  |  |  | 10585/2023 | URBANISMO |  | 31527260-6 | Activado | abierto no sujeto a regulación armonizada
2448 | Renovación de acerados Plaza Donantes de Sangre | LOTE 1 PLAZA DONANTES DE SANGRE | DIVERSOS BARRIOS | finalizada | [{"lat":"38.70572579308983","lon":"-4.110319173525852"}] | C. Malagón, 13500 Puertollano, Ciudad Real | PLAN OBRAS MUNICIPALES 2022 |  |  |  | 66638 | 66638.1 | PROYGOM S.L. | 01-02-2023 | 01-05-2023 | 2023-02-01 |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | 7 | 13-09-2023 | 28-09-2023 | 100 |  | PROYGOM S.L. | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 17242/2023 | URBANISMO |  | 45000000-7, 45233251-3, 45233262-3 | Activado | abierto simplificado
2449 | Camino seguro escolar en C/ Soledad | LOTE 2 C/ SOLEDAD | DIVERSOS BARRIOS | finalizada | [{"lat":"38.6862489672888","lon":"-4.109588817704523"}] | C. San José, 3, 13500 Puertollano, Ciudad Real | PLAN OBRAS MUNICIPALES 2022 |  |  |  | 57191 | 57191.4 | PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L. | 01-02-2023 | 01-05-2023 | 2023-02-01 |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | 7 | 13-09-2023 | 28-09-2023 | 100 |  | PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L. | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 17242/2023 | URBANISMO |  | 45000000-7, 45233251-3, 45233262-3 | Activado | abierto simplificado
2450 | Remodelación acerado y red de agua C/ Socuellamos | LOTE 1 C/ SOCUELLAMOS | DIVERSOS BARRIOS | finalizada | [{"lat":"38.69938068908842","lon":"-4.108313902361732"}] | Plaza de Caracuel, 13500 Puertollano, Ciudad Real | PLAN OBRAS MUNICIPALES 2022 |  |  |  | 184981 | 184981.62 | PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L. | 01-02-2023 | 01-05-2023 | 2023-02-01 |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | 1 | 14-11-2022 | 05-10-2023 | 100 |  | PROIMANCHA S.L. | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 17316/2023 | URBANISMO |  | 45000000, 4523325-3, 45233262-3, 45232150-8, 45231400-9 | Activado | negociado sin publicidad
2451 | Remodelación acerados y red de agua de C/ San Lorenzo | LOTE 2 C/ SAN LORENZO | DIVERSOS BARRIOS | finalizada | [{"lat":"38.68247285025874","lon":"-4.1069110888692135"}] | C. Cervantes, 29-15, 13500 Puertollano, Ciudad Real | PLAN OBRAS MUNICIPALES 2022 |  |  |  | 85362 | 85362.17 | GESTIONA INFRAESTRUCTURAS S.L. | 01-02-2023 | 01-05-2023 | 2023-02-01 |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | 2 | 14-11-2022 | 05-10-2023 | 100 |  | GESTIONA INFRAESTRUCTURAS S.L. | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 17316/2023 | URBANISMO |  | 45000000, 4523325-3, 45233262-3, 45232150-8, 45231400-9 | Activado | negociado sin publicidad
2452 | Remodelación acerado y red de agua en C/ Pamplona | LOTE 3 C/ PAMPLONA | DIVERSOS BARRIOS | finalizada | [{"lat":"38.68788484059817","lon":"-4.093819817704437"}] | C. Pamplona Poblado, 3-1, 13500 Puertollano, Ciudad Real | PLAN OBRAS MUNICIPALES 2022 |  |  |  | 102448 | 102448.51 | GESTIONA INFRAESTRUCTURAS S.L. | 01-02-2023 | 01-05-2023 | 2023-02-01 |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | 2 | 14-11-2022 | 05-10-2023 | 100 |  | GESTIONA INFRAESTRUCTURAS S.L. | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 17316/2023 | URBANISMO |  | 45000000, 4523325-3, 45233262-3, 45232150-8, 45231400-9 | Activado | negociado sin publicidad
2453 | Construcción Carril bici Piscina Cubierta Modesto Eiroa al Pozo San Felipe, de PUERTOLLANO, y prolongación CR-5031 | Carril Bici LOTE 1 | CONSTITUCIÓN | En ejecucion | [{"lat":"38.68146335154706","lon":"-4.103494088869276"}] | Ctra. Villar, 4, 13500 Puertollano, Ciudad Real | NEXT GENERATION |  |  |  | 172101 | 172101 | AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS S.L. |  |  |  |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | [5 empty] | DESIERTO | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 2006/2023 | URBANISMO |  | 45000000-7, 45233251-3, 45233262-3 | Activado | abierto simplificado
2454 | Construcción Carril bici y acceso peatonal al Cerro de Santa Ana a través de la calle Méjico | Carril Bici LOTE 3 | SANTA ANA | En ejecucion | [{"lat":"38.68928208475257","lon":"-4.094831817704336"}] | C. Méjico, 35, 13500 Puertollano, Ciudad Real | NEXT GENERATION |  |  |  | 118016 | 118016 | INASER S.L. |  |  |  |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | [5 empty] | DESIERTO | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 2011/2023 | URBANISMO |  | 45000000-7, 45233251-3, 45233262-3 | Activado | abierto simplificado
2455 | ENCOMIENDA DE OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE TRANSPORTE DE AGUA EN ALTA DE PUERTOLLANO | NAVA - CICLO INTEGRAL DEL AGUA | POLIGONO INDUSTRIAL | finalizada | [{"lat":"38.682869348749556","lon":"-4.124762190717774"}] | 13597 Puertollano, Ciudad Real | FONDOS PROPIOS |  |  |  | 96739 | 96739.74 | AGUAS DE PUERTOLLANO |  |  |  |  | CARLOS LARA GARCIA-MINGUILLÁN | 1 |  |  | 100 |  | AGUAS DE PUERTOLLANO | CARLOS LARA GARCIA-MINGUILLÁN |  |  |  |  | 21025/2023 | URBANISMO |  |  | Activado
2456 | Renovación de la red de alcatarillado del albergue canino Puertollano | ALBERGUE CANINO | Cr-5031 PK 6,63 | finalizada | [{"lat":"38.65785402045382","lon":"-4.058480275377176"}] | CR-5031, 13597 Puertollano, Ciudad Real | FONDOS PROPIOS |  |  |  | 39888 | 39888.15 | AGUAS DE PUERTOLLANO | 02-10-2023 | 02-12-2023 |  |  | CARLOS LARA GARCIA-MINGUILLÁN | 1 |  |  | 100 |  | AGUAS DE PUERTOLLANO | CARLOS LARA GARCIA-MINGUILLÁN |  |  |  |  | 21289/2023 | URBANISMO |  |  | Activado
2457 | SUSTITUCIÓN DEL SUELO DE PARTE DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES SITA EN C/GRAN CAPITÁN | SUSTITUCIÓN DE SOLADO | Calle Gran Capitan | finalizada | [{"lat":"38.68609621611067","lon":"-4.105856088869015"}] | C. Gran Capitán, 1, 13500 Puertollano, Ciudad Real | FONDOS PROPIOS |  |  |  | 7411 | 7962 | LIDEPAR LIDER DE PARQUET S.L. |  |  |  |  | JOSE LUIS ARIAS RAMIREZ | 3 |  |  | 100 |  | LIDEPAR LIDER DE PARQUET S.L. | JOSE LUIS ARIAS RAMIREZ |  |  |  |  | 24601/2023 | URBANISMO |  |  | Activado | contrato menor
2458 | Renovación de la red de saneamiento de la C/ Manzanares (tramo entre C/ Daimiel y C/ malagón) | Renovacion de red de saneamiento | FRATERNIDAD | finalizada | [{"lat":"38.704794658236565","lon":"-4.108447631196948"}] | C. Manzanares, 14-16, 13500 Puertollano, Ciudad Real | PLAN OBRAS MUNICIPALES 2022 |  |  |  | 220818 | 220818 | AGUAS DE PUERTOLLANO | 12-03-2024 | 13-07-2024 | 2024-03-12 |  | CARLOS LARA GARCIA-MINGUILLÁN | 1 |  |  | 100 |  | AGUAS DE PUERTOLLANO | CARLOS LARA GARCIA-MINGUILLÁN |  |  |  |  | 785/2023 | URBANISMO |  |  | Activado
2459 | Mejora de eficiencia energética edificio del ayuntamiento de Puertollano dentro de estrategia EDUSI cofinanciada por FEDER. | EFICIENCIA ENERGETICA EN AYUNTAMIENTO | CENTRO-SUR | En ejecucion | [{"lat":"38.68675896633357","lon":"-4.110747088868977"}] | C. Libertad, 2, 13500 Puertollano, Ciudad Real | EDUSI |  |  |  | 906222 | 906222 | GRULOP 21 S.L. | 08-07-2022 |  | 2023-02-15 |  | INES LLERANA GIL | 1 | 26-10-2022 | 26-01-2023 | 98 |  | GRULOP 21 S,L, | INES LLERENA GIL |  |  |  |  | 24713/2022 | URBANISMO |  | 45210000,45260000,45261000,45262000,45300000,45400000 | Activado | abierto simplificado
2460 | REFORMA INTEGRAL DEL PARQUE INFANTIL SITO EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) COFINANCIADA EN UN 80% FEDER | Reforma integral Parque Infantil Plaza Constitución | CENTRO-SUR | Finalizada | [{"lat":"38.68664559185774","lon":"-4.1106280042110255"}] | Plaza de la Constitución, 13500 Puertollano, Ciudad Real | EDUSI |  |  |  | 188590 | 188590 | SIFU MADRID, S.L. | 23-12-2022 |  |  |  | JOSE ANGEL RUIZ JUAREZ | 3 | 04-03-2021 | 03-10-2022 | 100 |  | SIFU MADRID, S.L. | JUAN MARIA BOIX GARCIA |  |  |  |  | 25043/2022 | URBANISMO |  | 45111100-9, 45233200-1, 45212100-7, 45233293-9 | Activado | abierto simplificado
2461 | OBRAS ACTUACIÓN EN PARQUE NATURAL DE LA RINCONA PARA MEJORA DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA PARA EL DEPORTE Y EL OCIO SALUDABLE EN PUERTOLLANO | ESPACIOS DE CONVIVENCIA | FRATERNIDAD | finalizada | [{"lat":"38.700797059137635","lon":"-4.112908631197154"}] | 13500 Puertollano, Ciudad Real | EDUSI |  |  |  | 642781 | 642781 | PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. | 20-01-2022 | 20-06-2022 |  |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | 10 | 05-10-2021 |  | 100 |  | PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 25068/2022 |  |  |  | Activado
2462 | Mejora de accesibilidad en el local de la Asociación Española Contra el Cáncer sito en Avda. 1ª de Mayo, 4-bajo, de Puertollano | ACCESIBILIDAD | CENTRO-SUR | finalizada | [{"lat":"38.68682371555007","lon":"-4.107122817704485"}] | Av. Primero de Mayo, 2-4, 13500 Puertollano, Ciudad Real | FONDOS PROPIOS |  |  |  | 36300 | 36300 | COGAR 2006 S.L. |  |  |  |  | ISABEL FERNANDEZ CARROBLES | 3 |  |  | 100 |  | COGAR 2006 S.L. | ISABEL FERNANDEZ CARROBLES |  |  |  |  | 25764/2023 | URBANISMO |  | 45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45112711-2, 45215500-2, 45223800-4, 45223810-7, 45262350-9, 45231112-3, 45232121-6, 45233200-1, 45261220-2, 45232453-2, 45432110-8, 45233293-9, 45421160-3, 45421146-9, 45442180-2 | Activado | contrato menor
2463 | Ampliación de la capacidad de evacuación de aguas pluviales del Centro de Especialidades Deportivas "Javier Bermejo" de Puertollano | CED JAVIER BERMEJO INSTALACIONES | FRATERNIDAD | finalizada | [{"lat":"38.70492116762307","lon":"-4.10238281770346"}] | C. Malagón, s/n, 13500 Puertollano, Ciudad Real | FONDOS PROPIOS |  |  |  | 210000 | 210000 | INDUSTRIAS CÁMARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 04-10-2023 | 02-03-2024 |  |  | JOSE LUIS ARIAS RAMIREZ | 4 |  |  | 100 |  | INDUSTRIAS CÁMARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | JOSE LUIS ARIAS RAMIREZ |  |  |  |  | 28696/2023 | URBANISMO |  | 451111100-9, 45111213-4, 45262350-9, 45261000-4, 45232130-2, 45261220-2, 45232453-2, 45421146-9, 45432110-8 | Activado | abierto simplificado
2464 | Ejecución de las obras de Iluminación Ambiental de varios edificios municipales catalogados de Puertollano, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Puertollano | ILUMINACION EDIFICIO AYTO. ANTIGUO | CENTRO-SUR | finalizada | [{"lat":"38.68902971090169","lon":"-4.107185173526819"}] | Paseo de San Gregorio, 22, 13500 Puertollano, Ciudad Real | EDUSI |  |  |  | 193868 | 193868 | MARFILUZ S.L. | 06-06-2023 |  | 2023-09-14 |  | MANUEL ANTONIO MORENO CHOCANO-LEON | 7 | 06-06-2023 | 31-08-2023 | 100 |  | MARFILUZ S.L. | MANUEL ANTONIO MORENO CHOCANO-LEON |  |  |  |  | 5976/2023 | URBANISMO |  | 45310000, 31000000, 31500000, 31521000, 34991000, 71340000 | Activado | abierto simplificado
2466 | CONSTRUCCION DE CARRIL BICI 2º TRAMO AVD. ANDALUCIA Y PROLONGACION CR503 PUERTOLLANO | Carril Bici LOTE 2 | POBLADO | En ejecución | [{"lat":"38.681383102320055","lon":"-4.076200444691741"}] | Cementerio, 13597 Puertollano, Ciudad Real | NEXT GENERATION |  |  |  | 459999 | 459999.76 | AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS S.L. |  |  | 2023-09-28 |  | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ | [5 empty] | AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS S.L. | PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ |  |  |  |  | 6531/2023 | URBANISMO |  | 45000000-7, 45233251-3, 45233262-3 | Activado | abierto simplificado